## Blatt 1
Detaillierte Zeitrechnung
Projektmanagement | 0.29167
1. Aufgabenverwaltung | 0.20833
2. Ressourcenplanung | 0.083333
Entwurfsphase | 0.75
1. Prozessentwurf | 0.16667
2. ER-Modell erstellen | 0.16667
3. Erstellung von Datenverarbeitung Konzepten | 0.41667
Implementierungsphase | 1904-01-03 21:00
1. Einrichtung der Versionierungssoftware | 0.083333
2. Einrichtung des Einplatinencomputer | 0.41667
3. Verkabelung des Einplatinencomputers | 0.20833
4. Einrichtung des Displays | 0.041667
5. Installation des Servers und der Dienste | 0.125
6. Installation der Frameworks und Komponenten | 0.16667
7. Erstellung der Datenbank | 0.41667
8. Implementierung von Testdatensätzen | 0.041667
9. Einrichtung der Datenbankanbindung | 0.083333
10. Auslesen des RFID-Chips | 0.20833
11. Einrichtung der Weboberfläche | 0.75
12. Erstellung der Nutzerverwaltung | 0.33333
Testing | 0.70833
1. Testing der SQL Statements | 0.083333
2. Testing der Datenbankanbindung | 0.041667
3. Testing des auslesen der RFID Chips | 0.25
4. Performance Tests | 0.33333
Erstellung der Dokumentation | 1.375
1. Erstellung der Nutzerdokumentation | 0.125
2. Erstellung der Projektdokumentation | 1.25